珠海横琴保物科技服务有限公司

保利物业和采商城系统升级项目

合同附件：工作说明书

Statement Of Work

广州三横科技有限公司

2026-08

创建日期:2026/08/16

控制编号:POLY-SOW-20260816

版    本:	1.1

1.	前言	3

2.	项目目标	4

3.	项目范围	5

3.1 组织范围	5

3.2 功能范围	6

3.3 开发范围	13

4.	项目实施策略	17

4.1 工作地点策略	17

4.2 数据初始化策略	18

4.3 分阶段上线策略18

5.	项目关键约定	20

5.1 项目配合约定	20

5.2 实施范围控制约定	21

5.3 开发约定	22

5.4 数据转换约定	22

5.5 上线运维约定	23

5.6 上线交接约定	23

6.	项目交付物	24

6.1 项目交付物清单	24

6.2 项目交付物接受流程	26

7.	项目验收	27

7.1 项目验收标准	27

7.2 项目验收流程	28

8.	项目里程碑计划	30

9.	项目变更程序	31

9.1 提出变更	31

9.2 影响评估31

9.3 双方批准31

9.4 执行与跟踪31

9.5 重点变更条件32

10.	争议解决程序	34

一、前言

本项目工作说明书由珠海横琴保物科技服务有限公司（以下简称“甲方”）与广州三横科技有限公司（以下简称“乙方”）就保利物业和采商城系统升级项目的工作范围协商制定。本工作说明书作为双方主合同的有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方：珠海横琴保物科技服务有限公司；

乙方：广州三横科技有限公司；

项目：保利物业和采商城系统升级项目；

系统：本项目建设的和采商城平台、AI中台、集成接口；

实施语言：中文。

二、项目目标

围绕和采商城内部整合与外部延伸的发展要求，完成业务体系、技术架构、平台功能与运营管理的整体升级，建设具备多业态、集团化采购业务支撑能力的统一数字化商城平台。

支撑保利体系内采购业务全流程在线化、透明化、合规化和集约化管理；

统一支撑内采、福利、2B、2C等业务模式；

建设平台运营端、采购管理端、商城下单端和供应商端，形成采购、履约、结算与运营闭环；

建设AI智能商品中台、AI搜索、AI导购与AI智能客服，提升商品治理和用户服务效率；

建立商品分类、属性、编码、描述及提报标准，完成约定范围的存量商品清洗；

形成商城发展策略、业务蓝图、组织能力和运营制度体系；

完成系统集成、私有化部署、培训推广、驻场运营及项目验收。

三、项目范围

3.1 组织范围

本期项目实施范围覆盖甲方平台主管组织、保利体系相关区域与业务单位、采购单位、供应商、第三方电商、B端客户及约定的终端用户。

| 序号 | 法人/组织 | 经营单元或用户 | 实施模块 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总部 | 战略、运营、采购、商品、财务、法务审计、IT等 | 咨询、蓝图、平台管理及治理 | 统一方案 |
| 2 | 物业公司 | 需求人、采购、财务、审批、下单用户 | 采购商城、福利商城及系统集成 | 统一方案 |
| 3 | 地产公司 | 需求人、采购、财务、审批、下单用户 | BBB商城、福利商城与阶段性集成 | 统一方案 |
| 5 | 供应商及第三方电商 | 转售、撮合供应商及四家第三方电商 | 供应商协同及标准接口 | 统一接入规范 |
| 6 | 外部B端及轻量C端用户 | 商写客户、C端用户 | BBB、轻量C端商城 | 统一方案 |

备注：组织范围如发生新增、减少或实施方式调整，并对方案、工作量或进度产生实质影响，应按项目变更程序处理。

3.2 功能范围

本项目功能范围以本节功能清单为基线。详细字段、页面、流程、权限和规则在业务蓝图、PRD及详细设计阶段确认；确认过程不得在未经变更审批的情况下实质扩大或缩减本工作说明书范围。

3.2.1 平台运营端

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-001 | 组织用户管理 | 运营账号管理 | 基础的平台运营端账号管理功能，包括账号创建、停启用、重置密码、账号信息维护等功能； |
| OP-002 | 组织用户管理 | 运营账号管理 | 平台应支持基础的账号密码登录，支持对接单点登录及是否启用的设置； |
| OP-003 | 组织用户管理 | 运营账号管理 | 需支持在系统中配置角色，给角色分配对应的功能和访问组织，控制账户的具体功能权限范围与数据权限范围； |
| OP-004 | 组织用户管理 | 采购单位管理 | 支持管理采购单位登录账号数据，冻结系统登录账户，重置密码，修改密码等操作； |
| OP-005 | 组织用户管理 | 采购单位管理 | 支持创建、查询与维护采购单位登录账号； |
| OP-006 | 组织用户管理 | 采购单位管理 | 支持向全体采购单位或指定范围的采购单位发送公告信息； |
| OP-007 | 组织用户管理 | 供应商管理 | 1.支持通过运营管理后台创建供应商，填写供应商基本档案信息或发送供应商填写补充材料；；2.可通过文件导入供应商，或通过接口对接同步供应商； |
| OP-008 | 组织用户管理 | 供应商管理 | 审核供应商提交的基本信息与资质材料； |
| OP-009 | 组织用户管理 | 供应商管理 | 支持供应商信息的查询、维护、停启用等维护管理操作； |
| OP-010 | 组织用户管理 | 供应商管理 | 支持创建、查询与维护供应商登录账号； |
| OP-011 | 组织用户管理 | 供应商管理 | 支持向全体供应商或指定范围的供应商发送公告信息； |
| OP-012 | 工作台 | 工作台 | 工作台作为平台运营端的首页，支持显示待办、消息、统计、公告等功能； |
| OP-013 | 商品中心 | 类目管理 | 系统支持定义标准类目，电商供应商需映射标准类目进行推品； |
| OP-014 | 商品中心 | 类目管理 | 管理类目之间的父子层次关系，每个类目库可定义不同的类目层级数，可按需求设置层级数； |
| OP-015 | 商品中心 | 类目管理 | 系统内置属性（可选择性启用）：编码、名称、品牌、规格、颜色、主图、详情图、规格图、成本价、零售价、划线价、单位、重量、尺寸、UPC编码、标签、产品型号、执行标准、产地、有效期、其他系统物料编码、电商平台商品编码、运费模板、售后策略等； |
| OP-016 | 商品中心 | 类目管理 | 适用于标准属性和扩展属性的设置项：属性标题、属性代码、属性值类型（文本、数值、是否、选项、日期、图片）、属性是否必填、属性是否唯一、属性说明、属性的可见范围（管理端、业务端等）、属性的可搜索性配置（是否可搜属性值、是否作为搜索结果的规格筛选器等）； |
| OP-017 | 商品中心 | 类目管理 | 类目与属性支持批量导入导出功能； |
| OP-018 | 商品中心 | 商品管理 | 1.供应商商品查询：查询供应商推送的商品，包括电商供应商与线下供应商；；2.供应商商品审核：支持审核供应商提交的商品档案，审核通过即加入平台商品库；可联动AI商品中台实现AI商品审核，实现商品档案审核策略的按需配置； |
| OP-019 | 商品中心 | 商品管理 | 基于商品类目属性管理商品数据的功能，商品档案按SPU、SKU两级管理；；2.支持设置商品销售价格，批量更新商品价格；；3.商品批量导出导入功能、商品批量修改功能、商品档案从电商端官网链接导入功能等；；4.可定义商品供货给哪些子公司（成员单位）、哪些区域等；；5.支持B端采购全品类商品锁价锁量（包括生鲜类特殊商品） |
| OP-020 | 商品中心 | 商品管理 | 可灵活创建多个主题商品池，从商品库中挑选商品加入商品池，一个商品可加入多个商品池，加入商品池的商品可以进行特殊客户群体的统一上架供货与价格设定等管理； |
| OP-021 | 商品中心 | 商品价格巡检 | 维护商品价值基准，配置巡检范围、周期、合规阈值； |
| OP-022 | 商品中心 | 商品价格巡检 | 实时抓取站内商品标价、价格变动轨迹，定时采集外部主流电商、供应商自有平台同款对标价格，完成数据校验与合规快照留存； |
| OP-023 | 商品中心 | 商品价格巡检 | 全场景自动校验基础定价合规性（对标价、毛利、划线价）； |
| OP-024 | 商品中心 | 商品价格巡检 | 智能识别价格异常并预警； |
| OP-025 | 商品中心 | 商品价格巡检 | 核心巡检合规指标实时看板展示，支撑价格趋势、合规情况、供应商行为多维度数据分析； |
| OP-026 | 商品中心 | 商品库存管理 | 支持查看商品在系统中的库存，统一在商品档案中查询线下供应商和电商供应商商品库存； |
| OP-027 | 商品中心 | 商品库存管理 | 直接对接供应商系统实现库存查询，验证是否有货； |
| OP-028 | 商品中心 | 商品敏感词管理 | 支持敏感词库设置，应用于商品上架校验、发票校验； |
| OP-029 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 支持查看客户提交的心愿单信息，心愿单定义：面向采购人员的个性化采购需求提报与供需协同工具，采购员可将商城内暂未上架的采购商品，通过心愿单形式提交给平台，推动完成合规商品上架； |
| OP-030 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 支持审核客户提交的心愿单； |
| OP-031 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 发起心愿单价格填报及决定入围供应商； |
| OP-032 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 支持设置哪些采购单位开启心愿单功能； |
| OP-033 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 管理平台上的询比价项目； |
| OP-034 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 设置哪些采购单位开启询比价功能； |
| OP-035 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 支持处理询价单及决定询价单结果； |
| OP-036 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 针对供应商发布的可询价商品，采购人可以一键发起询价；可针对询价商品，采购人可以填写期望采购信息，包括商品量、交货时间、批量价格等； |
| OP-037 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 采购商查看商品询价列表； |
| OP-038 | 寻源管理 | 二次询价管理 | 采购商查看商品询价列表，接受供应商报价，并确认生成订单； |
| OP-039 | 商城管理 | 多场景商城 | 支持面向企业采购、员工福利、对外转售等场景使用同一个商城建设； |
| OP-040 | 商城管理 | 多场景商城 | 对于客群差异化较大的场景，可通过设置多个商城前台的方式单独运营； |
| OP-041 | 商城管理 | 前台类目管理 | 支持在各个商城定义不同的前台类目结构，使商品的类目呈现更符合销售目的；前台类目可单独定义类目图片、优化显示顺序等； |
| OP-042 | 商城管理 | 前台类目管理 | 可通过将后台类目映射到前台类目的方式做批量商品类目映射； |
| OP-043 | 商城管理 | 前台类目管理 | 对于某些特殊商品，可单独指定在前台显示、搜索的类目，优先级高于映射； |
| OP-044 | 商城管理 | 商品上架商城管理 | 按类目、商品池、单独商品等多种颗粒度圈定上架商品； |
| OP-045 | 商城管理 | 商品上架商城管理 | 按采购单位（客户）资格、具体采购单位（客户）等方式圈定客户范围； |
| OP-046 | 商城管理 | 商品上架商城管理 | 可以按成本价上浮、零售价浮动、指定售价字段等多种方式定价； |
| OP-047 | 商城管理 | 商城装修管理 | 支持多种功能面板进行丰富的组合，对后台的装修定义进行显示； |
| OP-048 | 商城管理 | 商城装修管理 | 可支撑不同的活动的商品展示需求，分楼层显示专题下的推荐产品； |
| OP-049 | 商城管理 | 商城装修管理 | 支持显示商城特色、商城规则、友情链接、商城资质、商城ICP等编号； |
| OP-050 | 商城管理 | 商城用户管理 | 支持管理商城的用户信息，用户可绑定OA系统账号实现单点登录，每个采购账号需设置所归属的法人主体，归属结算单位； |
| OP-051 | 商城管理 | 商城用户管理 | 支持定义多级用户资格体系，并赋予具体客户对应的资格标签，实现看到不同商品范围的效果； |
| OP-052 | 商城管理 | 商城用户管理 | 可代客户导入管理收货地址，或限制客户的收货地址； |
| OP-053 | 商城管理 | 商城用户管理 | 可代客户导入管理开票抬头，或限制客户的开票抬头； |
| OP-054 | 商城管理 | 商城用户管理 | 主账号可开通子账号，可分配授信额度或共享身份与采购额度等资产，实现进一步的部门内分级管理； |
| OP-055 | 商城管理 | 商城用户管理 | 支持进行多个账户的用户授信额度申请、冻结等管理功能； |
| OP-056 | 商城管理 | 商城用户管理 | 支持设定额度预警值，自动触发额度预警； |
| OP-057 | 商城管理 | 购物车管理 | 系统支持默认的基础购物车功能； |
| OP-058 | 商城管理 | 购物车管理 | 系统支持高级的命名式采购清单功能； |
| OP-059 | 商城管理 | 购物车管理 | 支持设置开启多采购清单功能可面向2B集采商城使用； |
| OP-060 | 商城管理 | 虚拟资产功能 | 系统支持自定义各类企业内部虚拟币，如员工福利积分； |
| OP-061 | 商城管理 | 虚拟资产功能 | 系统支持自定义各类企业内部虚拟币，如员工福利商城为福利积分等，可设置积分能参与哪些员工福利活动； |
| OP-062 | 商城管理 | 虚拟资产功能 | 支持批量导入额度； |
| OP-063 | 商城管理 | 员工福利活动 | 设置是否向采购单位开启员工福利商城； |
| OP-064 | 商城管理 | 员工福利活动 | 看到各采购单位的员工福利活动，可由平台方或各法人单位配置具体福利活动； |
| OP-065 | 商城管理 | 员工福利活动 | 根据配置福利活动主题页面； |
| OP-066 | 商城管理 | 员工福利活动 | 支持管理参与福利活动的商品及价格； |
| OP-067 | 商城管理 | 员工福利活动 | 支持配置可参与福利活动的人员以及额度； |
| OP-068 | 商城管理 | 商城设置 | 支持管理商城名称、商城logo、商城简介、商城域名等多个信息； |
| OP-069 | 商城管理 | 商城设置 | 支持对商城是否开放游客模式、是否开放注册、商城基础信息等设置； |
| OP-070 | 商城管理 | 商城设置 | 支持配置在线支付方式、线下支付方式配置等； |
| OP-071 | 订单管理 | 销售模式 | 供应商导入货品或上架自有商品，客户向平台采购商品，平台开票给客户，再和供应商结算，平台方赚取差价； |
| OP-072 | 订单管理 | 销售模式 | 支持客户直接和供应商结算的撮合模式，平台收取佣金； |
| OP-073 | 订单管理 | 转售订单管理 | 支持通过订单状态、订单编号、客户查询等多种方式筛选订单； |
| OP-074 | 订单管理 | 转售订单管理 | 支持变更订单状态，含关闭/取消订单等操作； |
| OP-075 | 订单管理 | 转售订单管理 | 支持在商城内部审批订单； |
| OP-076 | 订单管理 | 转售订单管理 | 一张商城订单如果下单到不同的供应商，在审批后会自动按供应商生成多个采购单； |
| OP-077 | 订单管理 | 转售订单管理 | 后台可通过单个或批量的形式进行订单发货； |
| OP-078 | 订单管理 | 转售订单管理 | 后台可查看订单各个包裹的实时物流信息轨迹； |
| OP-079 | 订单管理 | 转售订单管理 | 系统提供订单批量导出、订单批量发货等功能； |
| OP-080 | 订单管理 | 撮合订单管理 | 支持通过订单状态、订单编号、客户查询等多种方式筛选订单； |
| OP-081 | 订单管理 | 撮合订单管理 | 支持变更订单状态，含关闭/取消订单等操作； |
| OP-082 | 订单管理 | 撮合订单管理 | 一张商城订单如果下单到不同的供应商，在审批后会自动按供应商生成多个采购单； |
| OP-083 | 订单管理 | 撮合订单管理 | 后台可查看订单各个包裹的实时物流信息轨迹； |
| OP-084 | 订单管理 | 撮合订单管理 | 系统提供订单批量导出等功能； |
| OP-085 | 订单管理 | 采购订单管理 | 系统自动拆分订单中需要从供应商代发的商品生成绑定的采购单，由供应商直接发货给客户，并监控交付进度； |
| OP-086 | 订单管理 | 采购订单管理 | 支持通过订单状态、订单编号、客户查询等多种方式筛选采购单； |
| OP-087 | 订单管理 | 采购订单管理 | 支持变更订单状态，含关闭/取消订单等操作； |
| OP-088 | 订单管理 | 采购订单管理 | 系统可配置将新订单通知到供应商； |
| OP-089 | 订单管理 | 采购订单管理 | 后台可查看订单各个包裹的实时物流信息轨迹； |
| OP-090 | 订单管理 | 采购订单管理 | 系统提供采购单批量导出等功能； |
| OP-091 | 售后管理 | 售后单管理 | 支持按订单商品的具体数量小颗粒度发起售后单，配置退货、换货、维修等多种售后方式； |
| OP-092 | 售后管理 | 售后单管理 | 需支持超期售后情况的业务流程线上处理； |
| OP-093 | 售后管理 | 售后单管理 | 支持自动根据商品来源类型和配置决定是由平台处理售后还是由商家； |
| OP-094 | 售后管理 | 售后单管理 | 支持在管理后台处理售后单、退款等； |
| OP-095 | 用户服务 | 客服系统接入 | 支持接入客服系统，实现在线客服功能； |
| OP-096 | 用户服务 | 客服系统接入 | 支持接入客服系统，支持查看客服对话历史记录； |
| OP-097 | 用户服务 | 用户反馈管理 | 查看全民反馈渠道收集的信息； |
| OP-098 | 用户服务 | 用户反馈管理 | 支持导出全民反馈渠道收集的数据； |
| OP-099 | 财务中心 | 转售模式－货款账单管理 | 支持后台创建客户账单，支持线上对账与导出处理； |
| OP-100 | 财务中心 | 转售模式－货款账单管理 | 支持后台创建供应商账单，支持线上对账与导出管理； |
| OP-101 | 财务中心 | 转售模式－货款账单管理 | 支持配置自动化规则自动定期生成； |
| OP-102 | 财务中心 | 撮合模式－货款账单管理 | 支持后台创建客户账单，支持线上对账与导出处理； |
| OP-103 | 财务中心 | 撮合模式－货款账单管理 | 支持配置自动化规则自动定期生成； |
| OP-104 | 财务中心 | 供应商服务费账单管理 | 支持后台创建供应商服务费账单，支持线上对账与导出处理； |
| OP-105 | 财务中心 | 供应商服务费账单管理 | 支持配置自动化规则自动定期生成； |
| OP-106 | 财务中心 | 供应商折扣账单管理 | 支持后台登记与管理供应商折扣单，支持线上对账与导出处理； |
| OP-107 | 财务中心 | 供应商折扣账单管理 | 支持对供应商折扣单进行冲红发票管理相关功能； |
| OP-108 | 财务中心 | 供应商折扣账单管理 | 支持配置自动化规则自动定期生成； |
| OP-109 | 财务中心 | 发票管理 | 对于采购单位填报的发票抬头可以开启此功能； |
| OP-110 | 财务中心 | 发票管理 | 支持自营业务（平台开票给客户）的开票申请管理，查看客户开票申请，审核/驳回等操作； |
| OP-111 | 财务中心 | 发票管理 | 通过对接票易通实现开票申请以及接收开票结果； |
| OP-112 | 财务中心 | 发票管理 | 支持根据开票申请单上传发票文件； |
| OP-113 | 财务中心 | 发票管理 | 支持进销项发票作废、红冲及二次开票申请功能； |
| OP-114 | 财务中心 | 发票管理 | 支持对发票敏感词进行识别与处理； |
| OP-115 | 财务中心 | 发票管理 | 管理供应商回传的发票文件和关联的订单； |
| OP-116 | 财务中心 | 付款管理 | 现结、账期结算供应商付款单管理； |
| OP-117 | 报表中心 | 仪表盘 | 可查看平台经营概况、客户/品类/商品/收货地交易数据统计； |
| OP-118 | 报表中心 | 仪表盘 | 可设置月度/年度经营目标，查看目标完成情况； |
| OP-119 | 报表中心 | 仪表盘 | 可查看订单履约质量概况，如超时发货商品数量等； |
| OP-120 | 报表中心 | 具体报表 | 系统需支持用户浏览统计功能，例如轮播图等点击量统计，并支持导出； |
| OP-121 | 报表中心 | 具体报表 | 系统应支持多维度的订单统计； |
| OP-122 | 系统管理 | 系统字典设置 | 提供一套标准化的省市区列表，可定期更新； |
| OP-123 | 系统管理 | 系统字典设置 | 提供一套标准化的快递公司列表，可定期更新； |
| OP-124 | 系统管理 | 系统字典设置 | 支持品牌的创建、修改与查看等功能； |
| OP-125 | 系统管理 | 系统字典设置 | 支持定义商品管理的通用标签库，例如用于管理质量标签、时效标签等； |
| OP-126 | 系统管理 | 系统字典设置 | 商品税收分类编码基础数据； |
| OP-127 | 系统管理 | 系统字典设置 | 支持定义商品，支持运输到哪些区域以及运费标准的模板； |
| OP-128 | 系统管理 | 系统设置与运维 | 系统综合设置功能； |
| OP-129 | 系统管理 | 系统设置与运维 | 系统日志与运维指标基础监控功能。 |

3.2.2 采购管理端

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 工作台 | 待办列表 | 支持查看、处理综合待办通知，点击可快捷进入； |
| PM-002 | 工作台 | 数据统计 | 支持查看订单数、销售金额等核心业务指标数据； |
| PM-003 | 工作台 | 消息与公告 | 查看平台所发送的公告信息； |
| PM-004 | 工作台 | 消息与公告 | 查看本账号站内消息； |
| PM-005 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 支持查看客户提交的心愿单信息； |
| PM-006 | 寻源管理 | 心愿单管理 | 支持审核客户提交的心愿单； |
| PM-007 | 寻源管理 | 询价管理；（二次询价） | 针对供应商发布的可询价商品，采购人可以一键发起询价；；针对询价商品，采购人可以填写期望采购信息，包括商品量、交货时间、批量价格等； |
| PM-008 | 寻源管理 | 询价管理；（二次询价） | 采购单位查看商品询价列表 |
| PM-009 | 寻源管理 | 询价管理；（二次询价） | 采购单位查看商品询价列表，接受供应商报价，并确认生成订单； |
| PM-010 | 商品管理 | 商品管理 | 可通过多种维度查询平台推送的商品； |
| PM-011 | 商品管理 | 商品管理 | 商品推送到采购单位默认上架，可进一步设置商品在本采购单位是否上架，屏蔽不合适的商品； |
| PM-012 | 订单管理 | 订单管理 | 可基于订单号、商品名称查找：可基于订单状态筛选； |
| PM-013 | 订单管理 | 订单管理 | 查看商品详情，包括商品信息、地址信息、配送方式设置、物流信息等； |
| PM-014 | 订单管理 | 订单审批 | 仅审批通过订单生效；审批状态分为“待内部审批/审批通过/审批未通过”；可查看内部审批期限剩余倒计时； |
| PM-015 | 订单管理 | 订单审批 | 订单审批通过后推送至供应商系统，供应商正在处理； |
| PM-016 | 订单管理 | 订单审批 | 可复制订单信息重新下单； |
| PM-017 | 订单管理 | 订单审批 | 显示订单已取消状态； |
| PM-018 | 订单管理 | 订单审批 | 显示订单已交易完成状态； |
| PM-019 | 订单管理 | 订单操作 | 订单审批前可取消（审核人已查看过则不允许撤回，可逐级撤回）； |
| PM-020 | 订单管理 | 订单操作 | 对已发货订单签收，超时根据设置可自动签收； |
| PM-021 | 订单管理 | 订单操作 | 采购人可以将自己所下过的订单导出excel； |
| PM-022 | 订单管理 | 订单操作 | 查询订单物流状态； |
| PM-023 | 订单管理 | 采购验收 | 采购人订单确认生效后，同步生成采购验收单 |
| PM-024 | 订单管理 | 采购验收 | 采购人订单生效后，供应商确认供货后更新采购验收单信息； |
| PM-025 | 订单管理 | 采购验收 | 采购人确认收货后，查看并自动确认采购验收单信息； |
| PM-026 | 审批管理 | 内置审批流程管理 | 设置审批流程模板，支持同意、驳回重走、驳回不重走、加签、交办、作废等审批流管理功能； |
| PM-027 | 审批管理 | 内置审批流程管理 | 管理具体的审批流程实例，包括进行中实例与已结束实例； |
| PM-028 | 售后管理 | 售后管理 | 可通过订单号、售后单号或搜索方式查询售后单； |
| PM-029 | 售后管理 | 售后管理 | 可实时查看售后单详情与处理进度； |
| PM-030 | 财务中心 | 对账管理 | 统一结算模式，订单完成后平台方/第三方/机构对账结算； |
| PM-031 | 财务中心 | 对账管理 | 客户可查看账单，确认账单，导出账单等操作； |
| PM-032 | 财务中心 | 发票管理 | 可填报、维护发票开票信息； |
| PM-033 | 财务中心 | 发票管理 | 采购人针对已完成且无售后的订单发起开票申请； |
| PM-034 | 财务中心 | 发票管理 | 账期型开票申请，支持勾选账单提交开票申请； |
| PM-035 | 财务中心 | 发票管理 | 查询下载发票文件 |
| PM-036 | 财务中心 | 付款管理 | 通过付款单号或辅助查询条件查询付款单列表与详情； |
| PM-037 | 财务中心 | 付款管理 | 提交付款凭证生成付款单或从付款系统接收付款单； |
| PM-038 | 导出中心 | 导出列表 | 实时生成各种列表的导出任务，异步执行； |
| PM-039 | 导出中心 | 导出列表 | 支持导出列表内多条件筛选，如导出人； |
| PM-040 | 导出中心 | 导出列表 | 任务执行完成，支持文件下载； |
| PM-041 | 报表中心 | 报表中心 | 支持多维度的订单统计； |
| PM-042 | 账号中心 | 管理线管理 | 支持配置多条管理线，管理线可用于权限划分和审批对账功能划分； |
| PM-043 | 账号中心 | 管理线管理 | 查询与添加当前账号包含的法人单位，查询平台的认证状态等； |
| PM-044 | 账号中心 | 账号管理 | 管理员可通过批量导入或手工添加创建会员账号； |
| PM-045 | 账号中心 | 账号管理 | 支持按照管理线设置条线主子账号，以及对应的功能权限； |
| PM-046 | 账号中心 | 账号管理 | 会员可添加、管理收货地址； |
| PM-047 | 账号中心 | 账号管理 | 支持配置、显示账户虚拟资产信息，如额度、积分； |
| PM-048 | 账号中心 | 账号管理 | 可通过手机号找回密码，或由前台机构管理员重置密码； |
| PM-049 | 账号中心 | 账号管理 | 可查看、修改昵称、邮箱、手机号； |
| PM-050 | 账号中心 | 账号管理 | 可修改/重置账号登录密码。 |

3.2.3 商城下单端

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHOP-001 | 商城场景 | B端场景－下单模式：支持对接下单系统与不对接下单系统 | 1.商城对接下单系统（例如：成本系统、费控系统、OA系统等）：商城对接采购单位的下单系统，可以从下单系统的采购申请类单据进入商城或直接进入商城，在商城查询选定商品后，将商品清单、数量信息、金额等推送回下单系统，可在下单系统补全预算归属、分摊科目等信息后提交审批，审批完成后回传商城处理；结算付款环节亦可对接财务系统完成闭环。；2.商城不对接下单系统：商城可直接下单并在系统内部审批模式，将采购申请、审批流程完全内置到商城系统中，选品－申请－审批－下单－履约－对账全流程商城内闭环； |
| SHOP-002 | 商城场景 | B端场景－经营模式：支持转售模式与撮合模式 | 1.转售模式：平台作为贸易商，先向供应商集中采购商品，再以平台名义向采购方销售；平台招募供应商、负责商品寻源，承担商品定价、库存管理、质量管控、发票开具及履约交付的全部责任；；2.撮合模式：平台仅提供供需信息匹配、交易流程撮合及对账计算等辅助功能，不参与商品采购与库存环节；采购方与供应商直接签订购销合同、完成货款结算与货物交付，平台收取交易服务费或固定年费； |
| SHOP-003 | 商城场景 | B端场景－销售对象：支持面向保利体系内部单位与外部单位 | 1.面向保利体系内：覆盖保利集团总部及下属各级子公司、分公司、项目部、职能部门、控股企业等内部采购主体；支持打通内部成本系统、费控系统与 OA 审批流程，执行统一的采购管理制度与合规管控规则，实现内部采购全流程线上化与集中对账结算；；2.面向保利体系外：支持服务于保利体系外的企业客户、行业合作伙伴、上下游供应商及其他市场化采购主体；可拓展体系外部营收，打造行业性数字化采购服务能力； |
| SHOP-004 | 商城场景 | C端场景－员工福利商城 | 系统支持搭建面向福利采购等个人购买场景提供便捷的面向员工福利商城，支持卡券核销功能； |
| SHOP-005 | 商城场景 | C端场景－住宅业主商城 | 系统支持搭建面向物业服务业主购买场景提供便捷的面向住户销售商城，支持卡券核销功能； |
| SHOP-006 | 商城形态 | 客户端类型 | 系统支持配置多个独立商城，面向不同的采购场景或业务板块； |
| SHOP-007 | 商城形态 | 客户端类型 | 系统支持面向2C等场景提供便捷的移动端商城； |
| SHOP-008 | 商城形态 | 登录注册 | 支持账号密码登录、手机号验证码，用户密码登录支持开启二次验证； |
| SHOP-009 | 商城形态 | 登录注册 | 系统支持与企业系统集成实现便捷的单点登录支持； |
| SHOP-010 | 商城形态 | 登录注册 | 开启了自由注册的商城可在商城页面注册用户； |
| SHOP-011 | 商品展示 | 首页与专区 | 显示三级类目结构，用户可以快速打开应对类目的搜索浏览界面； |
| SHOP-012 | 商品展示 | 首页与专区 | 可进行多页商城主宣传图轮播，支持内嵌模式和宽屏模式，支持通过轮播图进行链接跳转； |
| SHOP-013 | 商品展示 | 首页与专区 | 可设置推荐品牌区展示精选商品； |
| SHOP-014 | 商品展示 | 首页与专区 | 可设置核心专属板块作为关键专题页、专区、商品等入口； |
| SHOP-015 | 商品展示 | 首页与专区 | 可通过搜索栏入口进行搜索，可设置推荐搜索词； |
| SHOP-016 | 商品展示 | 首页与专区 | 商品可分楼层显示罗列，每个楼层可定义不同的文字标题或图片标题； |
| SHOP-017 | 商品展示 | 首页与专区 | 可按不同的主题、品类、业务板块等设置专区，专区可在首页放置入口； |
| SHOP-018 | 商品展示 | 首页与专区 | 系统在页脚设置商城介绍说明、备案信息与跳转链接等功能； |
| SHOP-019 | 商品展示 | 搜索功能 | 对用户的文本进行分词、词性划分、类目提取等方式执行搜索； |
| SHOP-020 | 商品展示 | 搜索功能 | 可用类目筛选器筛选商品； |
| SHOP-021 | 商品展示 | 搜索功能 | 可用售价范围筛选器筛选商品； |
| SHOP-022 | 商品展示 | 搜索功能 | 可用品牌筛选器筛选商品； |
| SHOP-023 | 商品展示 | 搜索功能 | 可用基于系统的权重体系进行从高到低、从低到高排序； |
| SHOP-024 | 商品展示 | 搜索功能 | 可基于价格进行从高到低、从低到高排序； |
| SHOP-025 | 商品展示 | 商品详情 | 可详细显示商品标题、副标题、品牌、类目等文本信息； |
| SHOP-026 | 商品展示 | 商品详情 | 显示商品的主图列表、规格图、详情图等； |
| SHOP-027 | 商品展示 | 商品详情 | 商品详细规格参数列表显示； |
| SHOP-028 | 商品展示 | 商品详情 | 商品实时价、市场对比价（如各个电商平台价等）、对比链接； |
| SHOP-029 | 商品展示 | 商品详情 | 根据用户选择的地区和商品数量，实时查询是否有足够的库存； |
| SHOP-030 | 商品展示 | 商品详情 | 选择具体规格进行立刻购买、加入购物车功能； |
| SHOP-031 | 商品展示 | 商品详情 | 商品详情页提供快速的客服入口； |
| SHOP-032 | AI商品匹配 | 匹配规则配置 | 可自定义匹配字段（如商品编码、名称、规格、品牌），并设置“必填匹配项”（如勾选“规格”为必填，不匹配则过滤）； |
| SHOP-033 | AI商品匹配 | 匹配规则配置 | 为各匹配字段设置权重，权重总和自动校验 |
| SHOP-034 | AI商品匹配 | 匹配规则配置 | 支持将配置好的规则命名保存，下次使用直接调用，避免重复设置； |
| SHOP-035 | AI商品匹配 | AI匹配执行 | 采购人员确认文件与规则后，支持点击“开始匹配”触发AI流程，页面显示实时进度； |
| SHOP-036 | AI商品匹配 | AI匹配执行 | 展示匹配完成率等，实时统计不同匹配结果商品数量； |
| SHOP-037 | AI商品匹配 | AI匹配执行 | 按相似度自动归类：如精准匹配、相似匹配、待确认匹配、未匹配； |
| SHOP-038 | AI商品匹配 | AI匹配执行 | 点击任意商品可查看匹配依据，帮助采购人员判断结果合理性； |
| SHOP-039 | AI商品匹配 | 前台商品卡片展示 | 匹配成功商品以卡片形式呈现，包含：商品图片、名称、规格、品牌、单价、匹配标签、相似度分数等； |
| SHOP-040 | AI商品匹配 | 前台商品卡片展示 | 支持切换为列表模式，按“相似度从高到低”“价格从低到高”排序； |
| SHOP-041 | AI商品匹配 | 前台商品卡片展示 | 提供筛选条件：匹配类型、商品品类、价格区间、库存状态； |
| SHOP-042 | AI商品匹配 | 前台商品卡片展示 | 点击商品卡片进入详情页，查看完整参数； |
| SHOP-043 | AI商品匹配 | 前台商品卡片展示 | 未匹配商品单独分区展示，提供“重新匹配”按钮 |
| SHOP-044 | AI商品匹配 | 加购与下单 | 支持对匹配结果商品进行加购； |
| SHOP-045 | AI商品匹配 | 加购与下单 | 支持勾选多个商品（精准/相似匹配），批量加入购物车； |
| SHOP-046 | AI商品匹配 | 加购与下单 | 加购后支持快捷跳转至购物车页面，查看已加购商品清单； |
| SHOP-047 | AI商品匹配 | 加购与下单 | 购物车支持调整商品数量（不超过库存上限）、删除商品，修改后自动重新计算小计与总金额； |
| SHOP-048 | AI商品匹配 | 加购与下单 | 购物车支持一键快捷下单； |
| SHOP-049 | AI商品匹配 | 匹配记录与分析 | 保存所有AI匹配操作记录，支持按时间、文件名称等搜索； |
| SHOP-050 | AI商品匹配 | 匹配记录与分析 | 点击匹配记录查看后续采购行为，如加购、下单情况，关联展示订单编号与状态； |
| SHOP-051 | AI商品匹配 | 匹配记录与分析 | 记录关键操作，包含操作人、时间、内容，日志等； |
| SHOP-052 | AI商品匹配 | 匹配记录与分析 | 展示月度/周度数据：平均匹配成功率、加购转化率、平均下单完成时间； |
| SHOP-053 | 购物车与收藏 | 购物车 | 支持在商品详情页单个、批量加入购物车，从购物车删除等功能； |
| SHOP-054 | 购物车与收藏 | 购物车 | 可开启多采购清单功能，支撑按部门、按周期管理采购商品的功能； |
| SHOP-055 | 购物车与收藏 | 购物车 | 批量导入商品加购 |
| SHOP-056 | 购物车与收藏 | 购物车 | 当购物车中的商品价格有变动，给予采购人价格变动提示； |
| SHOP-057 | 购物车与收藏 | 收藏商品 | 采购人可在商品列表页、商品详情页、购物车页收藏商品； |
| SHOP-058 | 购物车与收藏 | 收藏商品 | 查看收藏的所有商品，点击商品，可前往商详页查看商品详情采购； |
| SHOP-059 | 购物车与收藏 | 收藏商品 | 在商品收藏列表页，选择商品，设置采购数量，加入购物车采购； |
| SHOP-060 | 购物车与收藏 | 收藏商品 | 支持对收藏商品进行取消收藏操作； |
| SHOP-061 | 订单 | 订单管理 | 订单确认页功能支持确认商品、填写收货地址、选择付款模式等一系列功能； |
| SHOP-062 | 订单 | 订单管理 | 支持订单中不同商品设置多个不同的收货地址； |
| SHOP-063 | 订单 | 订单管理 | 支持订单中同一商品设置多个不同的收货地址； |
| SHOP-064 | 订单 | 订单管理 | 支持使用虚拟额度支付、使用第三方支付平台支付、显示对公账户信息进行线下支付等； |
| SHOP-065 | 订单 | 订单管理 | 可用多种查询条件查询订单，查看商品详情，包括商品信息、地址信息、配送方式设置、物流信息等； |
| SHOP-066 | 订单 | 订单管理 | 可采用信用额、余额、在线支付、积分+现金混合支付等多种方式支付； |
| SHOP-067 | 订单 | 订单管理 | 支持留存、查看商品的比价记录； |
| SHOP-068 | 订单 | 订单管理 | 支持标记发货状态，可选同城配送、快递物流配送等多种方式； |
| SHOP-069 | 订单 | 订单管理 | 可查看订单中具体商品的物流进展，支持多包裹发货功能； |
| SHOP-070 | 订单 | 订单管理 | 支持订单的批量导出功能； |
| SHOP-071 | 订单 | 订单管理 | 可将原订单有效商品加入购物车再次购买； |
| SHOP-072 | 订单 | 收货管理 | 支持一键快捷确认收货； |
| SHOP-073 | 订单 | 收货管理 | 支持设置是否开启自动收货，自动确认期限，如发货7天自动收货； |
| SHOP-074 | 订单 | 收货管理 | 支持收货后推送入库单； |
| SHOP-075 | 订单 | 售后管理 | 客户可自助对订单商品发起售后单； |
| SHOP-076 | 订单 | 售后管理 | 客户可实时查看售后单处理进度，按需联系客服； |
| SHOP-077 | 订单 | 售后管理 | 对审批后的售后单，可以补充商品补寄时间、维修送回地址等信息； |
| SHOP-078 | 订单 | 售后管理 | 关联已审核通过的售后退换货单，完成出库商品核验后，自动生成出库单； |
| SHOP-079 | 订单 | 销售评价 | 订单签收后可评分，可查看自己的评分及对应订单号，评分项，商品符合摩、商家服务物流发货速度、配送员服务态度（均5分制），考虑适用于第三方； |
| SHOP-080 | 订单 | 销售评价 | 订单签收后可评价：可查看自己的评分（5分制）、评价内容（10-500字符）、对应订单号及卖家回复：评价及回复需平台审核后前台显示，考虑适用于第三方商品； |
| SHOP-081 | 发票 | 发票管理 | 在线提交开票申请、红冲发票申请、重新开票申请等功能； |
| SHOP-082 | 发票 | 发票管理 | 支持校验发票抬头； |
| SHOP-083 | 发票 | 发票管理 | 查询下载发票文件； |
| SHOP-084 | 二次询价 | 询价发布 | 针对供应商发布的可询价商品，采购人可以一键发起询价； |
| SHOP-085 | 二次询价 | 询价发布 | 针对询价商品，采购人可以填写期望采购信息，包括商品量、交货时间、批量价格等； |
| SHOP-086 | 二次询价 | 询价管控 | 采购商查看商品询价列表； |
| SHOP-087 | 二次询价 | 询价结果 | 采购商查看商品询价列表，接受供应商报价，并确认生成订单； |
| SHOP-088 | 心愿单 | 心愿单管理 | 支持客户提交心愿单，提出想要购买的商品需求； |
| SHOP-089 | 心愿单 | 心愿单管理 | 支持查看心愿单审批情况和心愿单详情； |
| SHOP-090 | 反馈渠道 | 反馈渠道 | 提供全民线上反馈与建议渠道； |
| SHOP-091 | 账号管理 | 账号管理 | 查看用户基本信息，如头像、用户名、所在单位、资质等； |
| SHOP-092 | 账号管理 | 账号管理 | 可管理账号的收货地址，支持粘贴地址文本自动识别、支持选择微信收货地址； |
| SHOP-093 | 账号管理 | 账号管理 | 可查看用户协议与隐私条款。 |

3.2.4 供应商端

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP-001 | 账号管理 | 供应商入驻 | 供应商可自助录入企业信息，进行自助注册，提交平台审核；支持供应商接收平台对入驻申请的审核结果； |
| SUP-002 | 账号管理 | 供应商入驻 | 支持从集团系统供应商库导入经过认证的供应商； |
| SUP-003 | 账号管理 | 供应商入驻 | 供应商创建时需要选定销售模式：；1、自营供应商（转售模式）：供货对象是平台方。转售模式的功能底座，支持供应商给平台供货，由平台向采购单位售卖商品的转售交易模式；；2、第三方供应商（撮合模式）：供货对象是平台上的采购方。平台仅作为居间方为买卖双方提供信息展示、交易对接等配套服务，促成双方交易并收取对应服务费的平台模式。支持供应商与客户直接结算； |
| SUP-004 | 账号管理 | 账号已登录 | 供应商账号支持账号密码登录模式； |
| SUP-005 | 账号管理 | 账号已登录 | 供应商应支持设置子账号并区分权限角色； |
| SUP-006 | 账号管理 | 供应商档案管理 | 管理供应商的基础工商资料、联系人的详细联系信息等； |
| SUP-007 | 账号管理 | 供应商档案管理 | 管理供应商银行信息； |
| SUP-008 | 账号管理 | 供应商档案管理 | 供应商账号密码设置、密码安全保护功能等； |
| SUP-009 | 工作台 | 综合工作台 | 工作台作为平台运营端的首页，支持显示待办、消息、统计、公告等功能； |
| SUP-010 | 商品管理 | 商品档案管理 | 供应商可手动录入授权类目与品牌的商品； |
| SUP-011 | 商品管理 | 商品档案管理 | 供应商可查询已录入商品的审核状态，审核通过的商品处于可上架状态； |
| SUP-012 | 商品管理 | 商品档案管理 | 供应商可手动维护已审核商品的上架状态； |
| SUP-013 | 商品管理 | 商品档案管理 | 定义起送量、发货区域、运费规则、送货时效等； |
| SUP-014 | 商品管理 | 库存管理 | 供应商可查询商品库存量、导出商品库存量； |
| SUP-015 | 商品管理 | 库存管理 | 供应商可单独在后台更新商品库存； |
| SUP-016 | 商品管理 | 库存管理 | 供应商可通过Excel批量导入更新商品库存； |
| SUP-017 | 商品管理 | 运费模板 | 支持定义商品，支持运输到哪些区域以及运费标准的模板；支持设置免邮金额，订单优先根据商品运费模板核算订单运费信息。针对设置免运费门槛的供应商，在订单下单页，再增加一道校验，若用户应付金额大于门槛金额，则将运费修改为0计算。若未达到门槛金额，则按实际运费计算； |
| SUP-018 | 寻源响应 | 心愿单 | 支持供应商查看平台发出的心愿单； |
| SUP-019 | 寻源响应 | 心愿单 | 支持供应商参与心愿单报价； |
| SUP-020 | 寻源响应 | 心愿单 | 支持查看心愿单报价结果； |
| SUP-021 | 寻源响应 | 询比价；（二次询价） | 可查看询比价信息，并进行询价应对反馈，跟进询价进展； |
| SUP-022 | 寻源响应 | 询比价；（二次询价） | 参与询价单报价； |
| SUP-023 | 寻源响应 | 询比价；（二次询价） | 显示客户询价单状态； |
| SUP-024 | 订单处理 | 订单处理 | 供应商可通过搜索、多条件筛选的方式查询平台向供应商下单的采购单列表； |
| SUP-025 | 订单处理 | 订单处理 | 提供详细的界面查看采购单商品详情与送货地址； |
| SUP-026 | 订单处理 | 订单处理 | 提供标准的采购单发货功能，供应商点击发货后需要录入物流单号才能完成发货； |
| SUP-027 | 售后处理 | 售后处理 | 查询商城向供应商发起的售后单列表； |
| SUP-028 | 售后处理 | 售后处理 | 查询商城向供应商发起的售后单详情； |
| SUP-029 | 售后处理 | 售后处理 | 提供标准的售后单处理流程功能； |
| SUP-030 | 客服接待 | 客服系统接入 | 支持接入客服系统，实现在线客服功能； |
| SUP-031 | 客服接待 | 客服系统接入 | 支持接入客服系统，支持查看客服对话历史记录； |
| SUP-032 | 财务中心 | 账单管理 | 供应商可进行货款账单的对账确认等协同； |
| SUP-033 | 财务中心 | 账单管理 | 供应商可进行服务费账单对账确认等协同； |
| SUP-034 | 财务中心 | 账单管理 | 供应商可进行折扣账单对账与确认管理； |
| SUP-035 | 财务中心 | 发票管理 | 查看开票申请单明细； |
| SUP-036 | 财务中心 | 发票管理 | 在开票申请单中上传发票票据； |
| SUP-037 | 财务中心 | 发票管理 | 冲红发票开具与管理； |
| SUP-038 | 财务中心 | 发票管理 | 查询平台方所开具的服务费发票； |
| SUP-039 | 财务中心 | 结算管理 | 可提交服务费账单的付款凭证； |
| SUP-040 | 财务中心 | 结算管理 | 可货款账单的付款状态与服务费付款单的确认状态。 |

3.2.5 AI智能商品中台

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIP-001 | AI商品管理 | 商品库管理 | 商品中台可创建多个商品库，管理不同系统、来源、批次的商品； |
| AIP-002 | AI商品管理 | 商品库管理 | 原始商品与治理后商品创建（导入、API接入）、导出、查询，支持商品源优先级设置与有效性管理； |
| AIP-003 | AI商品管理 | AI商品类目治理 | 标准类目库创建（导入）、导出、查询，支持类目层级调整与属性绑定； |
| AIP-004 | AI商品管理 | AI商品类目治理 | 批量商品类目匹配任务创建（导入）、导出、查询，支持匹配结果手动修正； |
| AIP-005 | AI商品管理 | AI商品属性治理 | 管理系统商品属性库，可在类目下维护所要求的商品属性定义； |
| AIP-006 | AI商品管理 | AI商品属性治理 | 根据商品标题推荐属性（属性名、属性名说明、属性类型、是否必填、选项列表、单位、提示词）； |
| AIP-007 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 支持对供应商推送至商城的商品描述文本及图片数据进行自动审核，审核效率需满足日常商品批量处理需求，审核范围包括：内置覆盖国家法律法规及我集团采购政策的违规违禁词库，可自动快速识别物料文本中的敏感信息、违禁品标识、违法宣传内容等，同时通过专业图像识别技术检测图片中的违禁物料、违规标识、低俗内容、虚假宣传图像等，支持违规信息溯源、精准标注及原因说明； |
| AIP-008 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 具备描述信息规范性校验功能，依据我集团商品标准化规则，自动校验商品描述的完整性（品名、核心参数是否缺失）、规范性（计量单位、品牌表述是否统一规范）、准确性（品名是否符合归一标准、参数是否真实准确），对不规范信息进行精准标记并给出具体、可操作的修改建议，支持我方根据业务需求自定义校验规则； |
| AIP-009 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 支持提供审核结果分类展示（通过、驳回、待复核），驳回物料的原因标注、批量反馈给对应供应商； |
| AIP-010 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 系统需支持批量商品同款精确匹配，在品牌、规格、型号、数量、版本、款式等多个维度进行全方位对比匹配。可进一步支持需求匹配与价格对比等后续用途； |
| AIP-011 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 基于商品属性（品牌、型号、规格等）自动生成符合搜索优化（SEO）的商品标题，支持风格自定义（简洁 / 详细）； |
| AIP-012 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 商品品牌、型号、规格、颜色、数量等属性提取，支持提取规则自定义；对不同上游商城的个性化字段进行标准化抽取，统一属性名称与格式； |
| AIP-013 | AI商品管理 | AI商品智能体 | AI 自动检测商品属性值合理性（如 “重量” 属性值不为负数、“尺寸” 格式符合标准），提示异常并推荐修正值；；基于商品属性与类目特征，AI 识别商品类目错配情况（如 “手机” 放入 “电脑” 类目），推送修正建议 |
| AIP-014 | AI商品管理 | AI商品智能体 | 支持设置集采专区采买规则，由智能体进行逻辑判断管控集采的合规性； |
| AIP-015 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 支持用户输入关键词进行商品搜索，系统自动进行智能分词、品牌识别、型号识别等语义理解 |
| AIP-016 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 用户输入时自动推荐补全词，基于热搜词和搜索历史提供输入建议； |
| AIP-017 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 自动识别用户输入的错别字和同义表述，返回正确的搜索结果； |
| AIP-018 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 搜索结果页提供类目筛选面板，用户可按类目缩小范围； |
| AIP-019 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 搜索结果页提供品牌筛选，支持多选； |
| AIP-020 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 根据搜索结果自动聚合可用属性（价格区间、规格参数等）供用户二次筛选； |
| AIP-021 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 支持按综合相关度、销量、价格等多维度排序； |
| AIP-022 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 搜索时自动推荐相关类目，帮助用户快速定位； |
| AIP-023 | AI商品销售 | AI商品搜索 | 搜索时自动推荐相关品牌，辅助用户缩小选择范围 |
| AIP-024 | AI商品销售 | AI对话导购 | 在搜索页面提供AI对话式搜索入口，用户可切换到自然语言交互模式； |
| AIP-025 | AI商品销售 | AI对话导购 | 支持用户以自然语言描述需求（如“200元以内适合跑步的蓝牙耳机”），系统智能理解并推荐； |
| AIP-026 | AI商品销售 | AI对话导购 | 支持多轮对话，用户可追问、补充条件或切换方向，系统保持上下文连贯； |
| AIP-027 | AI商品销售 | AI对话导购 | 支持配置商品品类、品牌、价格区间等个性化推荐规则，AI 遵循设定的偏好参数，在对话交互结果中精准匹配、优先推荐契合需求的商品； |
| AIP-028 | AI商品销售 | AI对话导购 | 记录AI对话搜索的历史会话，支持回顾和继续之前的对话； |
| AIP-029 | AI商品销售 | AI猜你喜欢 | AI智能分析用户习惯，基于用户维度推荐商品； |
| AIP-030 | AI商品销售 | AI猜你喜欢 | AI智能分析商品特征，基于商品维度推荐商品； |
| AIP-031 | AI商品销售 | AI猜你喜欢 | AI智能分析品类特征，基于关联品类推荐商品。 |

3.2.6 AI智能客服中台

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AICS-001 | 在线客服 | 客服账号管理 | 支持设置多个虚拟客服账号，用不同的形象服务不同的场景； |
| AICS-002 | 在线客服 | 客服账号管理 | 支持配置客服账号背后的智能体接待与人工接待排班； |
| AICS-003 | 在线客服 | 会话功能 | 支持在商城常驻面板、商城特定页面（例如商品详情页、订单详情页）嵌入客服入口； |
| AICS-004 | 在线客服 | 会话功能 | 客户与平台进行会话的端口页面； |
| AICS-005 | 在线客服 | 会话功能 | 接待员回复客户的端口，支持多会话快速切换； |
| AICS-006 | 在线客服 | 会话功能 | 支持快速引用商品与订单发送客服消息； |
| AICS-007 | 在线客服 | 会话功能 | 支持文本消息、图片消息、附件消息； |
| AICS-008 | 在线客服 | 客服会话统计 | 会话可设置留痕指定市场，并支持回顾分析； |
| AICS-009 | 在线客服 | 客服会话统计 | 支持统计客户会话的核心指标； |
| AICS-010 | 人工接待 | 接入管理 | 支持客户会话排队，接待员有空闲的接入余量时可接入； |
| AICS-011 | 人工接待 | 接入管理 | 支持在没有接待员上线时进行留言记录； |
| AICS-012 | 人工接待 | 接待过程 | 客服会话接入后，可实时双向发送与接收消息； |
| AICS-013 | 人工接待 | 接待过程 | 监控用户与人工接待员的会话内容，若触发风险内容，触发相关提示； |
| AICS-014 | 人工接待 | 接待过程 | 支持讲会话转接到其他接待员； |
| AICS-015 | 人工接待 | 接待过程 | 若会话超时或手动终止，则系统终止会话并腾出人工接待名额； |
| AICS-016 | 智能体接待 | 意图识别 | 识别新会话用户的初始意图，判断是否使用智能客服接待； |
| AICS-017 | 智能体接待 | 意图识别 | 实时判断用户意图转变并智能转接人工客服； |
| AICS-018 | 智能体接待 | 智能体管理 | 实现商品推荐、商品信息与交付问询等功能； |
| AICS-019 | 智能体接待 | 智能体管理 | 实现订单信息综合问询等功能； |
| AICS-020 | 智能体接待 | 知识库管理 | 支持导入常见问题的标准回答，强制智能体按标准回答作答； |
| AICS-021 | 智能体接待 | 知识库管理 | 支持导入商城与商品支持库，强化智能体的回答效果； |
| AICS-022 | 智能体接待 | 知识库管理 | 支持区分不同的资料库训练不同的专家智能体； |
| AICS-023 | 智能体接待 | 知识库管理 | 支持设置知识库的匹配、引用规则，控制智能体在关联的场景引用对应的知识作答； |
| AICS-024 | 智能体接待 | 智能客服维护 | 可灵活配置背后对接的大模型提供方，可接入本地大模型或云端大模型； |
| AICS-025 | 智能体接待 | 智能客服维护 | 提供对客服效果的评价收集与效果分析功能； |
| AICS-026 | 基础设置 | 席位账号管理 | 维度管理账号与人工接待账号； |
| AICS-027 | 基础设置 | 敏感词管理 | 设置屏蔽词、停用词等敏感词，触发敏感词可配置提示告警内容或中止会话； |
| AICS-028 | 基础设置 | 系统设置 | 设置系统关键选项、参数信息； |
| AICS-029 | 基础设置 | 报表分析 | 多维度的客服运营数据分析与报表展示，涵盖呼叫量分析、接通率分析、坐席绩效分析、客户满意度分析、服务质量分析、业务趋势分析等统计分析能力。深度挖掘客服数据价值，通过多维度分析洞察运营问题；趋势分析与预测支持业务规划决策等报表满足个性化分析需求。 |

3.2.7 咨询及运营服务

| 序号 | 工作项 | 模块 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调研 | 政策调研 | 研究国家及行业相关政策，为研究提供依据、确保研究方向不偏离政策导向； |
| 2 | 现状调研 | 内部调研 | 调研典型业务单元，了解集团内部主要业务单元采购习惯及品类，挖掘集团内潜在资源，找到差异化竞争优势； |
| 3 | 现状调研 | 调研现状 | 梳理招标人当前商城业务开展情况，盘点系统、运营、人力资源等方面的资源； |
| 4 | 商城发展策略规划 | 商城业务发展规划 | 结合政策、市场及公司情况，围绕招标人战略规划的目标，梳理和采商城平台开展的主要业务模式及开展方式，制定商城业务发展目标、经营目标及商业模式等； |
| 5 | 商城发展策略规划 | 建设路径规划 | 对商城业务发展目标及经营目标进行拆解，明确落地路径及落地时间计划； |
| 6 | 商城发展策略规划 | 能力建设规划 | 为实现发展目标，梳理出所需的核心能力并进行规划，包括组织、制度、技术、资金等方面； |
| 7 | 商城发展策略规划 | 运营组织建设规划 | 为实现发展目标，梳理出所需的运营组织，并明确人员配置、岗位等方面； |
| 8 | 商城运营管理规则梳理 | 运营制度规划 | 对和采商城运营制度进行设计，包括商城采购管理制度、商城商品管理制度、供应商管理制度等。 |

咨询成果至少包括《现状调研与诊断报告》《和采商城发展策略及顶层设计方案》《业务流程与系统蓝图方案》、高层汇报材料及运营制度整套文件。

3.2.8 商品标准化体系建设及数据治理

完成通用品和工业品分类体系梳理、末级类目属性模板及关键参数定义。

形成《类目标准与属性模板》《商品编码规则标准》《商品描述规范》《商品编码提报指南》等制度性成果；说明：《商品编码提报指南》由项目上线前由乙提供，不作为咨询蓝图阶段验收考核项。

开展分类映射、属性抽取补全、品牌与计量单位归一、一物多码识别、同款聚合、异常识别和人工复核。

上线后新增商品须经AI商品中台按甲方标准清洗、审核后上架。

3.2.9 驻场运营服务

| 序号 | 模块 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品 | 负责和采商城日常商品运营管理工作，包括采购目录、分类规划与维护，商品品牌管理，属性及属性值维护，商品审核，商品上下架管理，商品巡检日常运营、价格审查等。 |
| 2 | 供应商 | 负责供应商日常运营管理工作，包括供货品类、期限设置，履约行为监督，违规行为监督及处理，供应商操作培训，供应商退出，商品下架，绩效考评数据收集等（质量、服务、价格、交期等） |
| 3 | 数据 | 负责和采商城数据运营工作，包括商城运营数据实时监控，统计分析运营数据，辅助业务决策，提出优化策略，并通过运营周度、月度、季度，输出数据报告 |
| 4 | 客户 | 负责平台客户日常运营服务工作，包括采购用户、供应商业务咨询；常见问题与解答的迭代更新；投诉、纠纷事件接收响应；用户需求收集；智能客服知识库维护 |
| 5 | 对账结算 | 负责和采商城的对账结算工作，包括供方、采方账单、发票信息核对，跟进付款情况、返点入账情况等 |
| 6 | 其他 | 根据商城运营需要进行的其他工作 |

乙方提供不少于2名驻场人员协助甲方进行商城运营，驻场时间为平台上线后1年，具体起止时间以甲方书面通知及双方确认的运营计划为准。

3.3 开发范围

3.3.1 功能开发范围

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用平台能力 | 组织权限、工作流、消息、日志、文件、配置 |
| 2 | 采购商城 | 采购、选品、订单、审批、履约、售后、对账结算 |
| 3 | 福利商城 | 福利预算、方案、选品、发放、兑换、履约、开票结算 |
| 4 | BBB商城 | 企业客户准入、目录价格、交易履约、开票结算 |
| 5 | 轻量C端商城 | C端入口、商品展示、下单支付、履约售后、开票结算 |
| 6 | AI商品中台及AI搜索 | 商品治理、智能审核、同款匹配、搜索、导购和推荐 |
| 7 | AI智能客服 | 知识库、智能问答、路由、人工接管及会话统计 |

3.3.2 报表及单据范围

报表和单据以功能范围内满足业务闭环、管理监控和项目验收所必需的标准报表、业务单据及经双方确认的定制清单为准。超出确认清单的新增报表、单据或复杂可视化分析按变更程序处理。

3.3.3 集成开发范围

| 集成内容 | 来源系统 | 目标系统 | 集成说明 | 接口方式 | 交互频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一身份认证 | IDM | 和采商城 | 统一认证与单点登录 | API/标准协议 | 实时 |
| 组织及供方主数据 | 主数据系统 | 和采商城 | 组织、员工、供应商同步 | API | 定时/实时 |
| 审批待办 | 和采商城/OA | OA/和采商城 | 单据审批、待办及消息推送 | API | 实时 |
| 采购业务闭环 | 成本系统/营销费用系统 | 和采商城 | 下单、订单、供货、对账、开票、付款状态、售后 | API | 实时 |
| 收费闭环 | 新视窗收费系统 | 和采商城 | 供应商应收、凭证及实收状态 | API | 实时/定时 |
| 在线支付 | 通联支付 | 和采商城 | 在线支付及混合支付 | API | 实时 |
| 物流查询 | 第三方物流 | 和采商城 | 物流节点及轨迹查询 | API | 实时/定时 |
| 消息服务 | 短信/邮箱/待办系统 | 和采商城 | 业务通知及验证码 | API | 实时 |
| 电子发票 | 票易通 | 和采商城 | 开票、冲红、重开及回传 | API | 实时 |
| AI模型服务 | AI大模型底座 | AI中台 | 模型调用、鉴权、日志和安全 | API | 实时 |
| 第三方电商 | 京东、苏宁易购、震坤行、得力商城 | 和采商城 | 商品、价格、询报价、订单、售后、结算 | 标准API | 实时/定时 |
| 标准开放接口 | 和采商城 | 其他电商及下单系统 | 电商接入与下单系统接入 | 标准API | 按需 |

备注：乙方负责本系统侧接口设计、开发、联调与日志监控；甲方负责协调外围系统厂家提供接口文档、环境、数据和联调支持。外围系统自身改造不属于乙方范围。

四、项目实施策略

4.1 工作地点策略

项目采用“甲方现场集中实施＋乙方远程研发测试”的混合模式。业务调研、方案确认、关键用户培训、UAT、上线切换及关键评审原则上在甲方指定地点开展；系统开发、单元测试、文档编制和部分问题处理可远程开展。乙方项目经理按甲方要求驻场直至推广上线。

4.2 数据初始化策略

历史已完成交易原则上保留在原系统。本项目优先迁移组织、用户、权限、供应商、商品、配置及上线所需未完结业务数据，最终范围以《数据迁移/初始化方案》为准。甲方负责源数据提取、业务清理和准确性确认；乙方负责模板、规则、导入工具和技术支持。

4.3 分阶段上线策略

项目按“咨询蓝图—核心业务闭环—AI客服—剩余集成及外部能力—试运行验收”的路径分阶段实施。各阶段均须完成方案确认、测试、上线评审和问题闭环后方可投产。

五、项目关键约定

5.1 项目配合约定

甲方按计划提供办公条件、网络环境、服务器与第三方软件授权、基础资料、数据、接口条件和关键用户资源；

甲方负责组织业务、IT、财务、法务审计、商品、运营等人员参加调研、评审、测试、培训和验收；

双方对一般事项原则上应在2个工作日内反馈；影响范围、架构、里程碑和验收的事项提交项目决策机制；

乙方项目团队总人数不低于18人，设置项目管理、咨询、实施方案、数据治理、系统研发、AI研发和驻场服务等团队；

乙方应保持核心人员稳定，人员调整须按主合同及甲方管理要求执行。

5.2 实施范围控制约定

项目以本工作说明书确认的组织、模块、功能、开发、接口、数据、交付物和里程碑为范围基线。任何新增、减少或调整如对工作量、费用、资源、质量或进度产生影响，应履行项目变更程序。

5.3 开发约定

项目优先采用乙方标准产品能力，通过配置、扩展和约定的客户化开发满足需求。客户化需求应在蓝图及详细设计阶段确认；方案冻结后新增且要求在既定上线节点前完成的需求，须评估并经变更审批。

5.4 数据转换约定

乙方负责制定数据策略、模板、校验规则和导入程序；甲方负责数据收集、清理、补充、转换和业务确认。因源数据缺失、错误或迟延造成的返工和计划影响，由双方记录并按变更程序处理。

5.5 上线运维约定

项目最终验收后进入1年免费维保期，范围包括应用咨询、故障诊断、系统及Bug修复、因程序问题引起的数据修复、补丁更新、应用与性能巡检、监控预警及安全问题修复。新增需求及实质性功能优化不属于免费维保范围。

5.6 上线交接约定

自首批生产上线开始，双方同步开展知识转移和运维交接。乙方应移交系统配置、接口、部署、运维、源代码及相关文档，并对甲方IT和管理员开展培训，使其具备日常操作、监控和一般问题诊断能力。

六、项目交付物

6.1 项目交付物清单

| 序号 | 阶段名称 | 交付物名称 | 客户确认方式 | 文档格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目准备 | 项目章程、范围说明、主计划及四项子计划、里程碑/双周计划、调研/测试/培训计划 | B | Word/Excel/PPT |
| 2 | 需求与咨询 | 调研问卷、访谈纪要、现状诊断、发展策略及顶层设计、运营制度体系、高层汇报材料 | A | Word/PPT |
| 3 | 商品治理 | 类目与属性模板、编码规则、描述规范、提报指南、清洗数据及质量报告 | A | Word/Excel |
| 4 | 蓝图与设计 | 业务流程与系统蓝图、技术架构、接口方案、PRD/原型、数据模型、开发清单、安全方案 | A | Word/PPT/原型 |
| 5 | 开发实施 | 功能确认书、配置文档、环境配置、部署说明、周报/月报、会议纪要及变更记录 | B | Word/Excel |
| 6 | 系统测试 | 测试方案及用例、单元/功能/联调/性能/安全/UAT报告、问题跟踪矩阵 | A | Word/Excel |
| 7 | 上线试运行 | 切换及回退方案、初始化结果、培训材料、用户手册、FAQ、上线及试运行报告 | A | Word/Excel |
| 8 | 验收交接 | 总结及验收报告、运维/接口/配置/软件设计文档、源代码、部署包、数据字典、安全扫描及代码走查报告 | A | Word/源码及安装包 |
| 9 | 驻场运营 | 运营计划、周/月/季度报告、运营记录、优化建议及运营验收报告 | A | Word/Excel |

确认方式：A—成果交付物，由甲方组织评审并书面确认，作为阶段或项目验收依据；B—重要过程文档，由双方项目经理或业务负责人以书面、邮件或项目平台确认；C—一般过程记录，无需单独签署。

6.2 项目交付物接受流程

乙方按计划提交交付物并完成内部质量检查；

甲方在约定时限内组织评审并一次性汇总反馈意见；

乙方对范围内合理意见进行修订并提交复审；

甲方确认满足标准后签署阶段确认文件或以约定方式确认；

若意见涉及范围新增或基线调整，双方先执行变更程序。

七、项目验收

7.1 项目验收标准

完成本工作说明书约定的咨询、设计、开发、实施、测试、培训、上线、运营协助及交接工作；

功能与流程完整，约定接口及数据准确，系统性能、安全和可靠性达到本工作说明书要求；

全部A类交付物完成评审确认，源代码、部署包和技术文档完整移交；

关键业务稳定运行，阻塞性问题关闭，非阻塞问题具有双方认可的解决计划；

完成全部建设内容上线并试运行2个月，双方签署《项目验收报告》。

7.2 AI应用效果验收

| 领域 | 核心指标 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| AI商品中台 | 同款商品匹配准确率 | Precision≥85%; Recall≥80% |
| AI商品中台 | 商品类目匹配准确率 | 首选类目 ≥80%; 前三类目 ≥85% |
| AI商品中台 | 关键属性治理准确率 | 关键属性 ≥85%; 普通属性 ≥75% |
| AI搜索 | Top-K搜索命中率 | 精确前三命中 ≥95%(商品库标准型号为准); 普通前十命中 ≥85%(双方确认的标准测试集统计) |
| AI搜索 | 无匹配识别率 | 识别率 ≥90%; 强返率 ≤5% |
| AI智能客服 | 有效回答正确率 | 标准问答 ≥85%; 非标准表达 ≥80%; 强制口径 ≥88% |
| AI智能客服 | 应转人工召回率 | 一般场景 ≥95%; 高风险关键词库命中 100%(确定性); 库外语义 ≥99% |

AI指标以双方共同确认的标准测试集、样本范围、评测脚本和统计口径为准，并保留评测记录。模型架构应支持解耦、可插拔、可迁移，并兼容甲方指定或认可的大模型底座。

7.3 项目验收流程

乙方完成范围自检并提交验收申请及完整成果清单；

甲方组织功能、技术、数据、文档和业务验收；

双方对问题形成清单，乙方按约定完成整改及复测；

甲方确认满足验收标准，双方签署《项目验收报告》；

项目进入免费维保期。

八、项目支持及维护

8.1 培训推广

在系统建设完成之后，乙方针对业务用户提供集中的系统培训和产品宣讲，辅以编制培训手册和其他系统操作指引，保证业务用户能够掌握产品的操作流程和功能，项目推广阶段的系统培训也应满足该要求。

对甲方相关IT人员和系统管理员提供有针对性的产品技术、系统管理和维护培训。在设备、系统软件、应用软件安装调试时，对甲方参与本项目运行维护的相关IT人员提供现场培训和其它方式培训，并形成工作指引和常见维护问题处理手册，使受训人员在培训后能独立完成常规的问题诊断和维护工作。

8.2 运行维护

甲方要求在本项目范围内所出现的系统运行异常、BUG、设备故障或数据错误时，乙方能够提供及时、恰当和完善的服务，以保证本系统正常稳定运行。应提供以下几种类型的维护项目，以保证甲方在不同情况下能够得到乙方对本系统的运维支持和服务保障。

| 维护类型 | 维护要求 |
| --- | --- |
| 问题解答 | 可提供热线电话、QQ、微信、企微工作群、服务邮件等方式解答用户问题。 |
| 故障诊断 | 可安排服务工程师将通过电话、现场检查等手段协助确认系统是否有故障并决定采取必要的行动以解决问题。 |
| 系统修复 | 可安排服务工程师在确定系统出现故障时上门服务。 |
| Bug修复 | 可安排服务工程师在系统存在Bug时及时上门修复。 |
| 数据修复调整 | 当甲方使用该系统过程中需要修改、调整和恢复该系统中部分数据时，乙方可安排服务工程师上门提供技术服务。 |
| 系统应用巡检 | 乙方需定期安排技术人员对系统应用情况进行检查，包括对系统硬件环境、数据环境、运行性能、效率指标等的常规检查。同时针对甲方的要求，提供针对专项应用数据的巡检，针对业务潜在的问题，发现应用隐患并形成报告，协助甲方进行优化防范工作。 |
| 新版本升级 | 乙方可提供针对本系统产品平台的升级服务。 |

乙方应在本项目建设系统的运行维护期间达到以下的维护服务水平：

系统的软件应具备良好稳定性，软件故障率＜1％；

保证系统每周7×24小时不间断运行；

系统故障响应时间<30分钟，处理恢复时间<8小时；

系统运行期间应提供7×24小时系统运维支持服务；

以下为甲方要求乙方提供的基础免费技术支持内容：

提供免费电话热线、QQ、微信、企微工作群、服务E-mail形式的技术支持；

对本项目范围内的系统BUG提供1年免费维护；

免费提供系统数据字典说明和功能二次开发的技术支持。

乙方在项目上线验收前提交项目运行维护服务目录，以保证系统运行维护具备以上

各项的基准要求。

乙方在项目验收后，应按照以下服务内容进行年度运维服务。

| 年度运维服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 产品 | 服务 内容 | 内容说明 | 服务提供方式 |
| 运 维 支 持 服 务 | 应用咨询与答疑 | 对用户在软件操作过程中的咨询、疑问、建议进行解答 | 由乙方服务支持中心远程提供，服务支持电话 |
|  | 故障申告与修复 | 指软件使用中遇到的程序错误，异常，提供修复服务 |  |
|  | 数据修复 | 对软件使用过程中出现的程序界面的数据错误进行修复 | 在服务标准中约定的服务提供时间内，不限制服务次数 |
|  | 业务单据套打与制作 | 指软件中频繁使用的报表类打印功能，进行制作和调整，如单据配置、表单制作套打等 | 7天*8小时人工服务 |
|  | 报表数据维护 | 指已存在的报表出现数据异常，错误，报表字段的小调整，提供维护服务 |  |
|  | 系统补丁更新 | 对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务 |  |
|  | 上门支持&辅助 | 对远程无法处理的故障，程序错误提供上门修复服务；对重要的程序更新包提供上门更新服务；对软件操作、应用提升提供必要的上门辅助和指导 | 按甲方需求提供服务 |
|  | 辅助搭建测试环境 | 辅助甲方建立测试服务环境，作为安全运维的重要保障措施 | 在甲方IT配合下，由乙方服务支持中心提供 |
|  | 测试系统维护 | 对软件测试服务器提供更新包更新，测试，同步数据库，同步程序等维护服务 |  |
| 数 据 巡 检 服 务 | 数据巡检 | 软件应用中，对数据录入及时性、规范性、完整性进行定期检查，反映出软件操作人员在数据输入的及时性，合规性，并形成巡检报告 | 由乙方服务支持中心提供 |
|  | 数据质量分析与建议 | 把巡检报告的结果向甲方业务部门、IT部一起汇报，在会议中讨论确定问题，制定改进措施 |  |
| 运 维 监 控 & 治 理 服 务 | 监控预警服务 | 通过部署服务器上的监控工具，监控软件、硬件的各项指标，例如（CPU指标，内存指标，存储指标），实时预警异常指标 | 由乙方服务支持中心技术人员，部署监控工具，进行即时监控和定期检查； 7天*24小时监控自动告警服务 |
|  | 异常巡检服务 | 定期巡查系统中数据逻辑、程序逻辑等异常，分析潜在问题，进行主动修复 |  |
|  | 性能巡检服务 | 使用专业化的性能工具，跟踪采集性能指标数据，形成诊断方案，提出改善意见 |  |
|  | 稳定性主动治理 | 对运维监控出的程序，数据逻辑错误，或BUG进行深入分析，形成修复方案 | 由乙方服务支持中心技术人员定期评估，甲方IT确认后进行 |
|  | 性能主动治理 | 对运维监控的异常预警指标进行分析，对于软件优化由乙方负责完成；硬件，网络等优化，由甲方完成 | 由乙方服务支持中心技术人员定期评估，甲方IT确认后进行 |
| 系统安全与漏洞扫描 | 安全评估、渗透测试、静态代码扫描 | 运维期间，定期组织系统安全与漏洞扫描工作，并至少提交安全评估报告，渗透测试报告、静态代码扫描报告 | 由乙方服务支持中心技术人员定期评估，甲方IT确认后进行 |

8.3 版权和信息保密要求

本项目中乙方为甲方开发的相关业务成果的版权归甲方所有，由甲方在指定的范围内使用。乙方不得将甲方为本项目提供的任何资源，包括业务资料、制度文档、管理架构、业务数据等用于其他产品或其他项目，在未经甲方许可的情况下，不得以任何形式向其他任何第三方进行复制、泄露或传播，如有违反甲方将保留相关追诉的权利。

九、项目里程碑计划

| 序号 | 计划日期 | 里程碑 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-08-12 | 项目启动 | 启动会、组织建制、通讯录及计划确认 |
| 2 | 2026-08-28 | 调研封版 | 高层、业务、IT、运营、职能及主要对标调研完成 |
| 3 | 2026-09-30 | 咨询与蓝图阶段完成 | 咨询、业务蓝图及新商品分类标准阶段交付 |
| 4 | 2026-11-30 | 高动销存量治理完成 | 商品标准制度文件及约定范围存量数据清洗完成 |
| 5 | 2026-12-31 | 核心业务闭环试运行 | 四端、AI商品中台、AI搜索及部分系统集成上线 |
| 6 | 2027-01-15 | AI智能客服试运行 | AI智能客服完成试点上线 |
| 7 | 2027-02-28 | 第二阶段功能完成 | 轻量C端及剩余第三方系统集成阶段完成 |
| 8 | 2027-04-30 | 全部建设内容上线 | 外部B端能力及其他全部建设内容上线 |
| 9 | 2027-06-30 | 项目验收 | 全部内容试运行满2个月并完成验收移交 |

十、项目变更程序

9.1 提出变更

任何一方均可提出书面变更申请，说明变更内容、原因、优先级和期望完成时间。

9.2 影响评估

乙方对变更涉及的范围、方案、工作量、费用、资源、质量、风险和进度进行评估，并提交处理建议。

9.3 双方批准

变更须经双方授权代表书面批准后方可实施。未获批准前，双方继续按照原范围与计划执行。

9.4 执行与跟踪

批准后的变更纳入项目计划、需求、配置、测试和验收基线，并在变更台账中持续跟踪直至关闭。

9.5 重点变更条件

出现以下情形时应启动正式变更程序：一是对项目总体进度、关键路径或既定交付范围产生实质性影响的范围调整；二是项目成本或预算出现重大偏差，足以影响原定实施方案、资源配置或交付目标。

十一、争议解决程序

项目执行过程中发生争议时，双方项目经理应先行协商；协商未果的，提交双方项目领导小组处理；仍不能解决的，按照主合同约定的争议解决条款执行。争议处理期间，除争议事项外，双方应继续履行不受影响的其他工作。